## Sheet1
구분 | 좋았던 점 | 차후 개선할 점
사전준비 | >큐시트, 체크리스트,시나리오 등이 대체로 무난했음 | >업무분장이 아쉬웠음. 특히 팀장 선임이 안됨
전날준비 | >상품분류 작업이 아주 좋았음 | >주관기수의 참여 저조
| >후원기수의 적극적인 참여 | >상품 내용이 좀 예년에 비해 부실함
접수관리 | >잘되었음 | >현장에서 기념품이 부족했음
| >접수대 위치 좋았음 | >기념품 품목을 다양화
주차 | >83회 후배들이 전담하여 원활히 진행 | >일부 불법주차 차량이 있어 아쉬웠음
텐트배치 | >금년 배치가 좋았음(무대 동쪽편) | >기수별로 정렬하는것이 좋을것 같다는 일부 의견
식사 | >vip석의 초밥과 회가 좋았음 | >도시락을 차후에 밥차로 개선하는 방향으로 검토
>주류 배급이 제대로 안되었음
>vip식사 대접이 늦었음
개회식 | >12시부터 진행하는 방식이 좋을듯함 | >차후 칠순 기념식도 포함하면 좋을듯함
| >회갑기수에서 TV협찬했던 점이 좋았음 | >회갑기수 기념품을 준비하면 좋을듯함
| >특효(에어샷,CO2,Fire,축포) 좋았음 | >신바람 체조시 안내가 부족하여 참여인원이 적었음
>체조팀의 흡입력이 약했음
>개회식 중간에 신바람 체조 순서 조정
폐회식 |  | >폐회식 후 행운권 추첨 순서 조정
>행운권 시상자들이 마지막 구호 제창
>행운권 추첨을 폐회식 후 1~5등 정도 시상
운동경기 | >축구,줄다리기,기수별 계주는 고정 프로그램으로 | >운동참여 경기가 적어서 아쉬웠음
| >>계주는 4명 이상 | >족구를 모든 기수가 참여하는 경기로
>우승상품을 좀더 좋은상품으로 배정하면 좋을듯함
>모든 경기별 우승상품을 좀더 좋게 배정
>줄다리기 단체상품은 시계로
놀이마당 | >다트,투호 반응 좋음 | >어프로치는 휘골회 방안으로
| >에어바운스 기존에 비해 크기가 커서 좋았음 | >게임연구 및 개발이 필요함
>이벤트존 위치 조정 및 종목변화 필요
무대 |  | >무대는 30평 이상으로
>점수판, 대진표 크게
>주변 소음 항의에 대한 대비
>구급약 준비가 안됨
휘문여고가요열창 | >참여도, 호응 좋았음. 차후 고정프로그램으로 하면 좋을듯함
어린이댄스 | >참여도, 호응 좋았음. 차후 고정프로그램으로 하면 좋을듯함
감사인사 | >협찬하신분들에 대한 인사
>참치협찬, 학교 관계자에게 기념품 증정